# 永州市妇幼保健院托育中心项目运营管理团队劳务外包服务合同

- 甲方：永州市大健康产业有限公司
乙方：________________________

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，甲乙双方本着平等、互利原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方提供永州市妇幼托育中心教学运营、合规运营管理等事宜，达成本合同，双方共同遵照执行。

一、服务内容与范围

- 1.1甲方委托乙方负责永州市妇幼托育中心全流程运营技术服务、人才培育、合规运营管理等各项事务，本项目规划设置7个标准化托育班级、100个普惠性托位，主打医育结合特色，面向0-4岁婴幼儿提供全日托、半日托、临时托等普惠托育服务。乙方需根据项目教学运营及招生进度需求，提前制定并提交项目人员组织架构方案、岗位配置清单至甲方审核，经甲方书面核准通过后，乙方方可按照项目招生阶段、开园规模动态灵活调整在岗人员配置。

- 1.2本协议为甲方委托乙方开展托育教学运营、技术支撑的专项服务合作协议，甲方为本项目证照备案、场地运营的主体；乙方为本项目教学实施、保教服务、师资管理、课程运营的核心执行主体，独立承担教学运营全链条对应的服务风险、履职风险、合规风险及安全管理风险，对项目教学品质、师资管理、保教安全、服务口碑等核心运营结果全权负责。

- 1.3乙方全权负责本项目专业化教学保教、课程体系搭建、师资团队派驻管理、招生辅助、教学品质管控等核心运营工作，依规开展项目运营相关工作，接受甲方月度绩效考核。核心考核维度包括月度入园率、盈利目标、安全合规管理、家长投诉口碑，具体量化考核。

- 1.4乙方不得私自开展超出本项目以外的服务，任何运营行为必须征得甲方同意方可实施，否则产生的一切费用及后果由乙方自行承担。

二、服务期限

2.1为确保项目稳定运营，甲方委托乙方运营管理本项目，合同期自合同签订生效之日起2年。

2.2其中自服务起始日起的前 2 个月为试运营服务期。

1.试运营期内，甲方按本合同约定的标准对乙方的人员配置、资质合规、服务质量、安全管理、园区适配度等进行综合考核。试运营期满前 7 个工作日内，甲方出具考核结果。

2.试运营期考核合格的，自动进入正式服务期，服务期限连续计算；考核不合格的，甲方有权单方解除本合同，双方据实结算已实际服务期间的外包服务费，甲方无需承担任何违约责任、补偿金或额外赔偿，履约保证金扣除应扣款项后无息退还乙方。

3.试运营期内，若乙方发生重大安全事故、人员资质造假、严重违规经营等根本违约情形，甲方有权直接按本合同根本违约条款解除合同并追究乙方违约责任，不受试运营期考核流程限制。

三、服务费用

本合同的基础金额为____元整（￥：____元），具体以实际运营期间的入托率、经营营收等指标综合考核支付。

- 四、服务标准与岗位要求

- 4.1乙方全权负责本项目教学运营全流程工作，包括但不限于托育园资产的管理与维护、医育结合标准化托育课程体系搭建、持证保教师资派驻管理、婴幼儿日常保教照护、托育园内务及后勤管理、托育园文化环境建设与管理、托育园婴幼儿及员工餐食管理、卫生保健与安全应急体系落地、家园共育活动组织、招生拓客辅助、运营台账规范化管理等核心工作。

- 4.2乙方须具备国内托育项目独立运营管理实操经验，拥有托育项目的完整运营服务案例。

- 4.3乙方按照甲方需求，按照相关要求指派相关人员。本项目满园时，预计乙方需提供园长1名、教学主管1名、行政人员1名、保健人员1名、托育老师7名、早教老师7名、保育员7名、厨师2名、门卫1名、保洁1名，实际岗位根据运营情况分批到岗。本项目开园前乙方须提供以下10人岗位名单和相关资料。园长1名、教学主管1名、行政人员1名、保健人员1名、托育老师2名、早教老师2名、保育员2名。派驻园长须具备5年以上托育或学前教育行业管理经验，相关人员必须取得相应的资格证书，具体包含：保育员上岗证、保育员职业技能等级证书、2岁以下婴幼儿照护服务岗位培训合格证、托育规范化从业人员培训证书。园长具备中专及以上学历，门卫须持有保安证，厨师持有炊事员上岗证，托育园配备的所有教师、厨师及保安必须为专职人员，不得兼职。

### 4.4甲方指派专职工作人员常驻托育中心项目现场，主要工作职责为：监督项目日常运营状况、对外产业资源对接、托育课程体系搭建优化、人员招聘统筹管理。甲方派驻人员仅行使监督、统筹、协调职权，不得干预乙方正常自主经营管理活动。

### 4.5乙方须搭建标准化医育结合课程体系、卫生保健体系、安全应急体系、家园共育体系，常态化开展教学质检、班级巡查、幼儿健康管护工作，配合永州市妇幼保健院完成幼儿健康筛查、卫生管控等专项工作。乙方近三年无经营异常记录、无重大行政处罚、无安全责任事故、无失信被执行人记录、无重大税收违法等不良信用记录。

### 4.6服务期内，项目的运营维护管理由乙方负责，运营期间运营区域内产生的设备日常维护费、清洁费等全部费用由乙方承担。

### 五、安全管理与责任承担

### 5.1在服务期内由于乙方或其职工责任造成群众、幼儿、园方人身伤亡和财产损失的，由乙方承担责任和负责赔偿。

### 5.2乙方全面负责托育机构的安全工作。因消防安全、校园安全、食品安全、传染病等安全事故造成的经济损失和人身伤害，均由乙方负全责，与甲方无关。在服务期内，乙方为本项目的安全生产责任人和消防安全责任人，应对其原因导致的安全或消防事故承担全部责任，并应当在出现安全责任或消防事故一小时内按照有关规定向负有安全监督管理职责的有关部门、消防部门、卫健部门进行报告。

### 5.3乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害、消防安全及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案、设立相应的组织、提供相应的指挥和设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。当发生重大或紧急事故时，能随时启动响应机制，配合相关责任人或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。

### 5.4乙方要落实安全管理责任，完善消防配套设施，建立健全突发公共事件预防预警及应急处置预案，定期开展安全检查、培训和演习；落实专业化维保，建立设施设备维护保养制度，配备专业人员，所有设备按要求定期检测，按时维护和保养，确保设施设备正常运行，安全使用；除不可抗力外，发生经相关监管部门认定的重大安全责任事故或重伤、死亡事故的，由乙方承担所有的法律及经济责任，甲方可无条件单方面解除服务合同。

### 5.5乙方所产生的所有费用由乙方承担。在服务期内，因乙方的经营治理行为所产生的任何债务，均由乙方承担所有的法律及经济责任。甲方审核乙方拟定的管理制度和管理服务年度预算，并提出合理化建议，督促乙方健全有关的制度规程、工作规范。对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求整改。

### 5.6乙方严格遵循「按需设岗、动态配员、合规精简、绩效匹配」原则，依据开班数量、在园幼儿人数实时调整师资配置，严格执行国家托育行业师资配比标准，超配人员成本由乙方自行承担，甲方不予核算对应服务费。

- 5.7乙方需每月5日前向甲方提交组织架构花名册、全员薪酬明细表、绩效考核台账，接受甲方合规核查。若乙方发生拖欠薪酬、欠缴社保情形，甲方有权从应付外包服务费中直接代扣相应款项，优先用于支付员工工资、补缴社保；引发群体性事件的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同并没收全额履约保证金。

- 5.8乙方全权负责项目教学服务品质管控、口碑维护、招生辅助工作，及时处置家长诉求、化解服务纠纷，杜绝有效投诉及负面舆情。

### 六、服务费用标准及支付

- 6.1人员配置要求及外包服务费用标准（根据实际委托金额更新）

| 序号 | 服务岗位名称 | 外包服务费用标准（元/月） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园长岗 |  | 1 | 人 | 以上单价包含各种五险一金、安全保障费、残保金及税费等全部费用，包干使用。 |
| 2 | 教学主管岗 |  | 1 | 人 |  |
| 3 | 行政人员岗 |  | 1 | 人 |  |
| 4 | 保健人员岗 |  | 1 | 人 |  |
| 5 | 托育老师岗 |  | 7 | 人 |  |
| 6 | 早教老师 |  | 7 | 人 |  |
| 7 | 保育员岗 |  | 7 | 人 |  |
| 8 | 厨师岗 |  | 2 | 人 |  |
| 9 | 门卫岗 |  | 1 | 人 |  |
| 10 | 保洁岗 |  | 1 | 人 |  |

- 该表中所列数量为满园情况下的所需数量，以上托育老师、早教老师、保育员人数可根据班级与幼儿人数情况动态调整。

- 6.2外包服务考核要求

- 甲方对乙方提供的工作人员的履职情况进行考核，考核要求如下：

- 1.考核总分为100分。乙方单月考核分数90分及以上，甲方全额支付中标合同金额的当月外包服务费；乙方当月考核得分在80-89分之间的，甲方则扣除乙方中标合同金额当月外包服务费的10%；当月考核得分在70分-79分之间，甲方则扣除乙方中标合同金额当月外包服务费的20%，限次月内整改，次月整改后考核得分未达到90分（含）以上的甲方有权解除合同；当月考核得分低于70分的，甲方则扣除40%当月外包服务费，限次月内整改，次月整改后考核得分未达到90分以上的甲方有权解除合同；如乙方在一年中累计三次单月考核月得分低于90分，乙方按照合同年总金额的5%向甲方承担违约责任，甲方有权解除合同。（甲方可根据实际需求动态调整考核办法）

- 2.总体管理要求（60分）

- （1）人员资质与技能。在岗工作人员需持有合规有效的职业资格证书，具备岗位所需的专业知识与实操技能，人员资质、技能全部契合合同约定标准。

- （2）工作运营连续性。保障托育日常运营稳定顺畅，维持岗位人员配置稳定，无岗位人员断层、长期缺位问题，避免人员异动影响正常业务开展。

- （3）核心人员流失管控。严控核心人员流失比例，将季度核心人员流失率稳定控制在10%以内，保障师资团队稳定性。

- （4）员工专业培训管理。搭建完善的员工常态化培训体系，定期组织全员开展专业技能、服务规范、保育知识等专项培训，持续提升团队专业能力。

- （5）乙方在服务期间需承担为甲方培育团队的职责，系统为甲方培养托育运营及保育人才，人员培养工作落地扎实、培养成效达标，符合甲方相关考核要求。

- （6）团队氛围建设管理。打造积极向上、团结协作的团队氛围，员工之间和睦协作，无争执、斗殴、内部对立、消极内耗等不良现象。

- （7）课程活动质量管控。严格把控课程与活动质量，课程设计科学合理、新颖有创意，贴合婴幼儿身心发展规律与成长特点；各类课程、主题活动按计划落地执行，组织流程规范、秩序良好，具备趣味性与吸引力。

- （8）日常照护规范。婴幼儿日常照护服务精细化落实婴幼儿日常保育照护，在饮食、睡眠、盥洗、如厕等各生活环节做到细致周到、响应及时、流程标准；充分尊重幼儿个体差异，针对性满足特殊幼儿的个性化照护需求。

- （9）园区环境创设与利用。科学开展园区环境创设与管理，整体环境安全合规、干净整洁、温馨舒适，功能区域划分清晰合理；玩教具、绘本等物资储备充足、定期迭代更新，充分利用园区环境资源赋能幼儿探索学习；全体保育人员对待幼儿耐心温柔、富有爱心与责任心，严禁出现态度敷衍、体罚及变相体罚等行为。

- （10）家园共育沟通。常态化开展家园共育工作，主动、及时、高效向家长同步幼儿在园生活、学习、成长动态；为家长提供科学化、专业化的育儿指导，协同家长共同助力幼儿健康成长。

- （11）幼儿发展观察与档案记录。建立健全幼儿成长档案管理制度，为每一位在园幼儿建立专属成长档案；日常做好幼儿行为观察与成长记录，内容详实客观、真实全面，精准反映幼儿阶段性发展水平与成长需求。

- （12）卫生保健工作执行。规范落实园区卫生保健各项工作，严格执行每日晨午检制度，常态化开展园区环境卫生清扫、各类物品消杀工作；完善幼儿疾病预防与管控机制，规范落实传染病排查、防控及及时上报流程。

- （13）安全制度与设施管理。完善园区安全管理体系，健全幼儿接送、活动组织、园区巡查等各项安全管理制度并严格落地执行；消防、安保等硬件设施配备齐全、性能有效，定期排查并彻底消除园区各类安全隐患。

- （14）食品安全规范管理。落实食品安全全流程闭环管理，食品采购、储存、加工、留样等各环节严格遵照食品安全规范执行；餐具清洁、消杀工作落实到位，全面防范食品安全风险，保障园区无食品安全事故发生。

- （15）应急预案与处理。应急预案完备，员工熟悉流程，能冷静、正确地处理意外伤害等突发事件。

- （16）上文所涉扣分细则，将在本合同签订后另行发布，作为本合同有效配套文件。

- 3.月度运营要求（40分）

- 本项目的年度经营指标：第一学年（2026年9月-2027年8月）平均入拖率不低于30%，项目年经营收入不低于75万元；第二学年（2027年9月-2028年8月）平均入拖率不低于50%，项目年经营收入不低于126万元。月度运营考核总分值40分，根据运营计划，对该当月入托率和营收进行考核，根据要求达成率95%以上满分，每下降5%扣2分，低于60%计0分。月度运营考核的具体考核要求 ，由项目年度经营指标分解下达予以明确，并将在本合同签订后另行发布，作为本合同有效配套文件。

- 4.一票否决

- 发生以下任一情形的，当月考核直接计0分，且甲方有权单方解除合同、没收全额履约保证金，并追究乙方全部赔偿责任：

- （1）发生幼儿重伤、走失、死亡等重大安全责任事故，或因安全、食品、传染病问题被监管部门通报处罚；

- （2）发生5名及以上家长就同一事项集体投诉，或服务问题被主流媒体曝光、引发负面舆情造成恶劣影响；

- （3）发现从业人员存在虐待、辱骂幼儿等违背职业道德的行为；

- （4）师生配比长期不达标且拒不整改，或关键岗位人员无证上岗。

- 6.3利润分成兑付规则

- 项目当期完成对应盈利目标、当期各项考核合规达标，方可计提利润分成，任一核心考核指标未达标无分成。具体分成标准：甲方年度经营纯利润（不含甲方固定资产投入）0-5万元分成5%；甲方年度经营纯利润（不含甲方固定资产投入）5-15万元分成10%；甲方年度经营纯利润（不含甲方固定资产投入）15万元以上分成15%。本条款的年度经营纯利润是指一个自然年度时间内本项目年度营业收入扣除业务成本、运营费用、相关税费后的净利润，核算时不含甲方固定资产投入。

- 兑付：每自然年度结束后，双方在30日内完成该年度经营纯利润对账确认；对账确认无误后15个工作日内，甲方将对应分成款项足额支付至乙方指定账户。

- 6.4补贴分成

- 在项目当期完成对应盈利目标、当期各项考核合规达标的情况下，乙方在运营期间依规申报成功的各类财政补贴、专项资金（包括但不限于普惠托位建设及运营补贴、工会扶持补贴、民生项目补助、人才培训补贴等），全部纳入甲乙双方分成核算范围，分成方案采取一事一议模式，具体分成核算规则由双方另行磋商并可签订补充文件予以明确。

- 6.5发票要求

- 甲方每次向乙方支付有关外包服务费审批前，乙方需向甲方开具合法、足额的增值税专用发票。若乙方开具虚开发票、不合规发票或逾期开票，导致甲方无法抵扣进项税、被税务机关处罚或产生其他损失的，乙方应全额赔偿甲方所有损失，且甲方有权暂停支付后续服务费直至乙方提供合规发票。

甲方开票信息

名称：

税号：

乙方收取外包服务费用等款项的账户信息

户    名：

银行账号：

开 户 行：

6.6支付要求

甲乙双方确定：本项目所得全部服务费收入和其他收入应当直接进入甲方以下账户，乙方不得私自收取任何费用。

户    名：

银行账号：

开 户 行：

七、履约金与专项考核

7.1为规范项目运营管理，约束乙方履职行为，乙方须于合同签订10个工作日内，向甲方缴纳5万元履约保证金。保证金扣罚与月度绩效考核相互独立，月度考核不达标仅扣减当期服务费，专项违规行为按约定阶梯扣罚保证金，两项处罚并行适用、互不冲突。

7.2针对月度绩效考核之外的专项违规行为，执行以下阶梯扣费标准：

1.工作人员违反医院相关规章制度的，每人每次扣服务费200元；

2.乙方提供给甲方的工作人员不符合岗位条件的，每人每次扣服务费200元；

3.乙方没有保证招标岗位工作的连续性，出现工作人员中断情形的，每人每天扣除服务费300元。

4.乙方存在连续3个月违规拒不整改、发生重大安全责任事故、批量重大有效投诉、严重违规经营、资料弄虚作假等根本违约行为的，甲方有权全额扣除剩余履约保证金。

7.3保证金扣费后余额不足5万元的，乙方须于3个工作日内足额补齐。逾期未补齐的，视为严重违约，甲方有权暂缓支付服务费用、暂停利润分成、责令限期整改，情节严重的可单方解除本合同。

7.4合同期满、乙方履约完毕、无未结扣费及纠纷、完成全部工作与资产交接后，甲方于10个工作日内无息返还剩余保证金。履约期间正常阶梯扣费、月度绩效考核扣费，不影响期满剩余保证金返还。

八、派驻人员要求

8.1乙方应当在本合同签订前3个工作日向甲方提供以下10人岗位名单和相关资料。园长1名、教学主管1名、行政人员1名、保健人员1名、托育老师2名、早教老师2名、保育员2名，并获得甲方认可后方可上岗。乙方派驻人员未经甲方书面认可擅自上岗的，甲方有权要求该人员立即离岗，乙方应向甲方支付违约金2 万元/人，同时甲方有权暂缓支付服务费直至整改到位。

- 8.2乙方派驻本项目的园长负责人须具备5年以上托育、学前教育行业管理经验，托育老师岗为大专及以上学历，具有育婴师或教师资格证（学前教育），所有派驻保教、护理、教研人员均需持证上岗，具备1年以上托育相关岗位实操工作经验，无行业从业禁忌、无违法违规从业记录。具体岗位工作职责如下：

- 1.园长、教学主管岗位：统筹项目整体教学运营、经营指标达成，落地入园率提升、年度盈利目标；搭建标准化医育结合课程体系、运营管理制度、月度绩效考核体系，统筹团队建设与日常管理；负责招生辅助、家园共育、口碑维护、舆情管控，处置各类服务纠纷与投诉；落实卫生保健、安全应急、合规运营各项工作，对接妇幼保健院完成专项工作；按月汇总上报运营台账、薪酬考核资料，配合甲方月度核查考核。

- 2.行政人员岗位：负责医育结合课程迭代优化、教学教研、课程落地督导工作；协助开展招生宣传、体验活动组织、生源拓展、入园转化工作；整理汇总教学教研台账、招生数据、运营资料，配合甲方月度考核核查。

- 3.保健人员岗位：严格落地标准化托育课程，负责婴幼儿日常照护、生活照料、健康晨检、班级消毒等卫生保健工作；规范建立幼儿成长档案，有序组织教学活动、游戏活动、亲子活动；常态化开展家园沟通，及时反馈幼儿情况，妥善处置家长诉求，实现零有效投诉；严格遵守园区管理制度、考勤纪律、合规操作规范，配合完成月度绩效考核。

- 4.托育老师岗位：负责婴幼儿日常保育照护、严格执行晨午检及全日观察、确保活动区域绝对安全、掌握并应用急救技能、科学喂养、如厕与尿布管理、睡眠照料、早期发展引导与活动实施等。

- 5.保育员岗位：负责生活照料与护理（确保婴幼儿在园期间的身体健康和安全）、每日对幼儿身体状况进行晨午检、健康管理与安全护卫、教育辅助与成长支持、环境清洁与消毒、协助教师准备上课用的教具与材料等。

- 6.早教老师岗位：负责精心备课与教案设计、高质量教学活动组织与执行、个性化教学与差异化指导、在教学活动中持续观察与记录、发展评估与反馈、进行积极行为引导与情感支持等。

- 7.保洁员岗位：负责公共区域日常保洁、教学与活动区域专项保洁、特殊区域与设施保洁、清洁用品管理与安全等。

- 8.主厨岗位：负责食品安全与卫生管理、膳食营养与菜单规划、熟悉并能为特殊饮食需求（如低盐、低脂、流质/半流质餐等）提供专业的餐饮解决方案。

- 9.副厨岗位：负责协助生产与出品管理、落实食品安全与卫生、协助厨房运营支持、成本控制与物料管理、厨房设备维护与安全。

- 8.3乙方派驻团队成员每月在本项目所在地在岗工作时间平均不得少于22天（法定春节假期除外），全程在岗履职、服从乙方的日常管理，遵守甲方及永州市妇幼保健院的安全、防疫等公共管理制度，接受甲方的服务质量监督。

- 8.4乙方派驻人员的劳动关系、劳务关系、薪资发放、社保缴纳、劳务纠纷、工伤事故、安全责任等全部由乙方独立承担，与甲方无任何劳动关系及连带责任。

九、甲方权利与义务

- 9.1服务期内，甲方有权监督乙方按合同约定、行业规范、甲方要求开展教学运营、人才培育、合规管控等全部工作。

- 9.2本项目中甲方投入的所有设施、设备等资产权属全部归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得擅自使用、转借、宣传或用于其他经营用途。

- 9.3本项目所有资金、收入的管理、使用、调度权归甲方所有，乙方无权支配、截留、挪用项目资金。

- 9.4甲乙双方依规申报获批的各项财政补贴、专项资金（包括但不限于普惠托位建设及运营补贴、工会扶持补贴、民生项目补助、人才培训补贴等）全部归甲方所有。乙方无权支配该等资金，严禁实施截留、挤占、挪用等行为。

- 9.5甲方全权负责项目证照办理、政策对接、招生统筹、收费定价、财务核算、税务申报、台账规范化管理工作。

- 9.6甲方有权对乙方团队架构、人员资质、教学质量、合规履职情况开展月度、学期考核，甲方仅考核乙方整体运营服务成果，不直接管理乙方员工薪酬、人事及内部绩效。对不合格人员甲方可书面要求乙方限期更换，考核不达标甲方可依约扣减当月运营服务费、责令整改，直至单方解除本协议。

- 9.7甲方有权书面要求乙方更换不合格、违规违纪、资质不符、不服从管理的乙方派驻人员，乙方须在3日内完成人员替换整改。

- 9.8甲方按照合同约定据实核算、按时支付乙方服务费，配合乙方开展教学运营相关工作。

- 9.9甲方不得单方面与第三方签订与本合同约定相竞争、相冲突的托育运营服务合作协议。

### 十、乙方权利与义务

- 10.1服务期内，乙方须全面履约，确保完成本项目入园率、月度年度盈利、教学品质、合规运营等全部考核任务指标。

- 10.2乙方有权要求甲方依据合同约定，按时足额支付服务费及达标超额利润分成。

- 10.3乙方须按时、足额向甲方缴纳5万元履约保证金，严格遵守保证金管控及扣罚规则。

- 10.4乙方保证不虚报运营成果、不造假台账，所有提交资料真实合法，否则视为严重违约。

- 10.5乙方为在中华人民共和国境内依法注册设立、合法有效存续的企业法人，营业执照合法有效，营业执照经营范围应包含婴幼儿照护、托育服务、学前教育、教育咨询等相关内容。

- 10.6乙方须为符合购买五险条件的员工购买五险，不按要求购买所引发的所有法律责任均由乙方承担。

- 10.7乙方派驻人员的所有劳动、劳务纠纷、工伤事故、薪资争议、合规风险等全部由乙方独立承担，与甲方无任何关联。

- 10.8乙方拥有项目内部教学运营、团队管理、课程落地、培训组织的日常管理权限，负责制定内部教学管理制度、培训制度、绩效考核细则，统筹推进项目提质增效。

- 10.9乙方须常态化开展团队培训、教学自查、安全排查，建立完善的教学、安全、考核台账，落实日常巡查、月度汇总工作，按期上报甲方核查。

- 10.10服务期间，乙方负有为甲方培养对应团队人员的义务，人员培养工作及培养成效应当满足甲方考核相关规定。

- 10.11乙方须全面落实安全管理责任，完善消防配套设施，定期开展安全检查、培训和演习，落实专业化维保，建立设施设备维护保养制度，配备专业人员，定期检测所有设备。

- 10.12乙方须针对突发情况建立相应的应急预案、设立相应的组织、提供相应的指挥和设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。

- 10.13乙方严格遵守妇幼院区管理规定、卫健行业规范及甲方各项管理制度，无条件接受甲方监督检查、考核整改及违约处罚决定。

- 10.14乙方不得将本合同项下任何服务权利、义务转包、分包、委托给第三方，否则全部行为无效，视为根本违约。

- 10.15乙方全力维护甲方品牌形象，不得从事任何损害甲方商誉、资产、权益的行为，严禁虚假宣传项目承包、托管经营。

- 10.16乙方拟开展招生增值服务、特色托育项目的，须经甲方书面同意后方可实施，相关合规收入归甲方所有，可计入乙方考核成果；因乙方违规经营造成甲方损失的，由乙方全额赔偿。

- 10.17乙方负责本项目全部应收账款的日常追讨，每月提交回款台账，怠于追讨导致损失扩大的，由乙方承担。

- 10.18交接过渡期限为1月（2026年__月__日-2026__月__日），交接过渡期内，托育园区托育服务团队人员存在岗位变动、人员调整情况，人员流动性变化，如引发在园幼儿适应波动，同时导致部分家长产生担忧情绪，对园区日常托育服务口碑及服务稳定性造成一定影响，乙方需针对性做好幼儿安抚沟通、人员稳定及服务衔接工作，保障托育服务平稳有序开展。

- 十一、委托合同履行地点

- 永州市冷水滩区进贤路296号

- 十二、税费承担

- 本委托合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

- 十三、保密条款

- 乙方及项目团队人员对合作期间知悉的甲方商业秘密、运营数据、幼儿隐私、薪酬考核体系、内部管理制度等涉密信息承担永久保密义务。乙方违反保密约定的，须向甲方支付已获取服务费总额5%的违约金，同时承担甲方全部经济损失及商誉损失。乙方保密义务范围如下：

- 13.1未经甲方书面同意，不得将合作信息、涉密资料披露、传播给任何第三方。

- 13.2不得将涉密信息、资料用于本合同约定服务以外的任何用途。

- 13.3本保密条款在合同解除、终止、无效后持续有效，不受合同状态影响。

十四、违约责任

- 14.1甲乙双方任意一方存在违约行为的，应当限期整改，造成对方经济损失、商誉损失的，承担全额赔偿责任。

- 14.2甲乙双方逾期支付本合同约定各项费用的，每逾期一日，按逾期费用总额的万分之五支付违约金。

- 14.3因乙方管理疏漏、履职不当、教学失误、违规操作引发安全事故、重大投诉、行业处罚、甲方商誉及经济损失的，由乙方全额承担赔偿责任，甲方有权依规扣罚当期服务费及履约保证金。

- 14.4因乙方人员操作不当、故意损毁、违规使用、管理疏漏等非正常运营人为因素造成设施、设备、教具、装修、软装损毁、丢失、报废的，全部维修、更换、重置费用由乙方全额承担；乙方须在甲方书面通知下达 7 日内完成修复或等额赔偿，逾期未处置的，甲方可直接从当期服务费、履约保证金中抵扣全部损失金额，不足部分甲方有权另行向乙方追偿。

- 14.5发生下列情形之一的，视为乙方根本性违约，甲方有权单方解除本协议，履约保证金不予退还，同时乙方需向甲方支付合同年度总金额的5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需全额赔偿（包含罚款、赔偿款、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、误工费等全部费用）：

- 1.擅自转包、分包本项目服务，或单方停止履约、严重违反合同权责义务的；

- 2.运营期间发生重大安全事故、批量有效投诉、重大行业违规，严重损害甲方品牌形象及权益的；

- 3.台账造假、成果虚报、人员无证上岗、薪酬结构长期不达标且拒不整改的；

- 4.虚假宣传、违规经营、泄露甲方涉密信息，造成甲方损失的；

- 5.多次违反甲方管理制度、考核规则，拒不配合监督整改的。

- 十五、不可抗力

不可抗力指本合同双方无法预见、不可避免且不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、通知与送达

16.1本合同要求或允许的通知、提醒、函件等书面文件以及法院诉讼文书等不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效；“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人在本合同首部列明的地址；一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址书面通知对方，否则对方与原地址通讯视为有效送达，变更方应对此造成的一切后果承担法律责任；本合同中“通知”或“提交”包括以专人亲自向收件方递送，或以挂号邮件、特快专递等方式送达本合同载明的对方地址。

16.2因本合同任何一方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时事先告知对方、任何一方或指定的接收人拒绝签收等原因，导致未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日或寄出后第5日（以在先之日为准）视为送达之日；直接送达的，送达人当场记明情况之日视为送达之日。

十七、合同的解除、终止与交接

17.1服务期届满的，本合同自动终止。

- 17.2合同提前终止及退出约定

- 1.甲乙双方协商一致，可书面解除合同，按本协议约定据实结算费用，双方互不追责。

2.因国家、地方托育行业政策重大调整、国资主管部门统一规划、国有资产统筹盘活、项目责令关停等不可归责于双方的客观事由，甲方可单方提前终止合同，需提前6个月书面通知乙方，双方仅据实结算已实际服务期间的外包服务费，甲方无需向乙方支付任何赔偿金、补偿金等其他费用，不承担任何违约责任。

17.3本合同解除、中止或终止时，双方应按照本合同约定据实结清约定的相关费用。甲方有权在本合同终止、中止或解除后接管本项目，乙方应当积极配合将本项目移交给甲方（包括但不限于运营管理工作交接、资料的移交等）。若甲方认可实施现状交接，也可与乙方签订交接手续。

十八、争议解决及其他

- 18.1本合同履行过程中产生的所有争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任意一方可向本项目所在地人民法院提起诉讼。

- 18.2乙方应无条件配合甲方积极参与并完成各类检查，拒不配合的，甲方有权立即单方解除合同，且不承担任何违约责任。

- 18.3本合同暂定的备案托位数100个，如遇上级政策调整，以新调整政策为准。

- 18.4合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须协商解决，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 18.5本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 18.6本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

- 18.7本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

本合同附件：《运营团队成员任职要求及岗位职责表》

（本页无正文，为合同签章页）

甲方（盖章）：永州市大健康产业有限公司
法定代表人/授权代表人（签字）：
签订日期：____年__月__日

乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表人（签字）：
签订日期：____年__月__日

附件：

运营团队成员任职要求及岗位职责表

| 岗位名称 | 岗位人数 | 资历要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园长岗 | 1人 | 年龄在55周岁及以下，中专及以上学历，医学或教育学相关专业，具备5年以上托育/学前教育行业管理经验，男女不限 | 1、统筹项目整体教学运营、经营指标达成，落地入园率提升、年度盈利目标；2、搭建标准化医育结合课程体系、运营管理制度、月度绩效考核体系，统筹团队建设与日常管理；3、负责中心业务目标管理及监管 |
| 教学主管岗 | 1人 | 年龄在45周岁及以下，大专及以上学历，具备3年以上托育/学前教育行业管理经验，男女不限 | 1、负责招生辅助、家园共育、口碑维护、舆情管控，处置各类服务纠纷与投诉；2、落实卫生保健、安全应急、合规运营各项工作，对接妇幼保健院完成专项工作；3、按月汇总上报运营台账、薪酬考核资料，配合甲方月度核查考核 |
| 行政人员岗 | 1人 | 年龄在45周岁及以下，大专及以上学历，具备1年以上托育教研或招生运营经验，男女不限 | 1、负责医育结合课程迭代优化、教学教研、课程落地督导工作；2、协助开展招生宣传、体验活动组织、生源拓展、入园转化工作；3、整理汇总教学教研台账、招生数据、运营资料，配合甲方月度考核核查 |
| 保健人员岗 | 1人 | 年龄在50周岁及以下，大专及以上学历，有集体儿童卫生保健人员专业考核合格证书，具备相关工作经验，男女不限 | 1、严格落地标准化托育课程，负责婴幼儿日常照护、生活照料、健康晨检、班级消毒等卫生保健工作，建立、健全婴幼儿卫生保健工作制度；2、规范建立幼儿成长档案，有序组织教学活动、游戏活动、亲子活动，常态化开展家园沟通，及时反馈幼儿情况，妥善处置家长诉求，实现零有效投诉；3、严格遵守园区管理制度、考勤纪律、合规操作规范，配合完成月度绩效考核 |
| 托育老师岗 | 按需配置 | 年龄在45周岁及以下，大专及以上学历，学前教育专业、医学相关专业，有幼儿教师资格证，具有育婴员或保育师证，具有1年以上工作经验，男女不限 | 1、高质量完成托育班级的备课，授课以及日常练课，对托育班级的课程做到高质量输出和展示；2、根据托育班级学员情况，配合保育员做好班级日/周工作安排，做好托育班级管理的安全检查与防范，包括硬件/温度/环创设施设备/教具等；3、与保育员一同负责学员的一日饮食起居及课堂教学与活动，配合中心做好新开班及交接班的工作安排与承接，积极做好学员回访，各类活动和日常家长交流，及时反馈学员信息与工作安排，提升服务满意度 |
| 早教老师岗 | 按需配置 | 年龄在45周岁及以下，大专及以上学历，幼儿教育或学前教育相关专业背景，有幼儿教师资格证，有育婴员或保育师证，有1年以上幼儿教育工作经验，男女不限 | 1、实施课程教学与个性化辅导，保证课程品质，达成工作目标；2、严格执行集体备课制度，做好充分的课前备课准备及教具的制作与整理，教学设施、教具的检查工作；3、依据环境标准的规定，保持教室的环境卫生、整洁及安全，定期对玩、教具进行检修，清洗与消毒；4、为开发新课程提供教学建议，协助完成会员的升班与服务，协助中心完成招生、顾客服务等工作 |
| 保育员 | 按需配置 | 年龄在55周岁及以下，高中及以上学历，有育婴员或保育师证，具备相关工作经验，男女不限 | 1、了解并配合主教做好婴幼儿的用餐、盥洗等卫生习惯的培养工作；2、每天保持楼面、楼梯、过道的清洁卫生，用具、垃圾禁止留在活动区，确保婴幼儿活动安全；3、按时给婴幼儿分发餐点，关心照顾婴幼儿进餐，不催快，确保婴幼儿吃饱、吃好，婴幼儿用餐时禁止扫地，每天供应足够的温水，婴幼儿用杯天天消毒，婴幼儿用具保管好无损坏；4、主动为婴幼儿做好午睡前后的准备工作并帮助婴幼儿穿衣、穿鞋，婴幼儿大小便在身上或尿湿被子及时擦洗、更换，被子脱线帮助缝被 |
| 厨师岗 | 1-2人 | 年龄在55周岁及以下，初中及以上学历，有5年以上厨房工作经验，有健康证，熟悉有关食品卫生的知识，男女不限 | 1、根据婴幼儿不同年龄特点、制作儿童膳食，参与制定营养均衡、合理的食谱，参与食品原材料验收，掌握婴幼儿营养学基本知识，根据婴幼儿年龄特点采取合适的烹调方式；2、关心幼儿饮食卫生，把好食物验收关，做好食堂内卫生消毒等工作；3、做好食材的清洗和处理，餐具及餐桶的清洗、消毒工作；4、负责操作设备的保养、工具清洁、环境卫生的清洁和能源的关闭 |
| 门卫岗 | 1人 | 年龄在55周岁及以下，初中及以上学历，有健康证和公安机关颁发的《保安员证》，有一年以上从事安保工作经验，男女不限 | 1、仪表端庄，干净整洁，礼貌待人，具有良好的服务意识；2、严格控制中心大门的开关工作，确保无人进出时大门关闭；3、外来人员到访进行礼貌询问，并做好传达和进出的登记工作；4、内外巡查，注意人、财、物的安全，发现可疑人或事要礼貌盘查监控；5、严格遵守各项规章制度，上班时间不得擅离岗位，以确保中心安全 |
| 保洁岗 | 1人 | 年龄在50周岁及以下，初中及以上学历，有健康证，有一年以上从事保洁工作和绿植养护的经验，男女不限 | 1、负责日常保洁，做好区域内卫生清洁，做好楼梯、扶手、卫生间等地面卫生干净；2、遇检查、接待，按照中心最高标准做好区域内卫生清洁；3、及时收集区域内垃圾桶垃圾，避免乱倒乱扔；4、负责区域内绿植的打理；5、鞋套、坐垫、沙发套等公共区域布料清洗 |